## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Realizzazione model del gioco | Creazione delle carte | Samuele | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \
| Sviluppo mano del giocatore | Nicola | 5 | 1: 4; 2: \
| Creazione mazzo di carte | Samuele | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \
| Creazione achievment | Pablo | 4 | 1: 2; 2: 1; 3: 1; 4: \
| Scelta di gestione dei colori delle carte | Samuele | 1 | bar: 1 to 2
Progettazione base del gioco | Craezione di uml riguardanti model | Team | 4 | 1: 2; 2: 1; 3: 1; 4: \
| Impostare risorse grafiche del gioco | Team | 3 | 1: 3; 2: \
Setup progetto / repository | Creazione progetto con sbt | Samuele | 1 | bar: 1 to 2
| Pianificazione del progetto | Team | 3 | 1: 3; 2: \
| Impostare Github Pages per la relazione | Nicola / Samuele | 2 | 1: 2; 2: \
| Impostare Github Action per runnare i test quando la repo viene pushata | Pablo | 1 | bar: 1 to 2

## Sprint 2
\
Remaining effort at the end of the day ...
| Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| GUI | GUI principale del gioco | Samuele | 10
|  | Menù principale | Samuele | 5
|  | Tutorial | Nicola | 7
|  | Pagina achievment | Pablo | 6
|  | Pagina opzioni | Pablo | 3
| Bot | Creare logica bot facile | Nicola | 4
|  | Creare logica bot difficile | Nicola | 6
| Game | Opzioni | Pablo | 3
|  | Gestione dati di gioco (json) | Pablo | 4