## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Realizzazione model del gioco | Creazione delle carte | Samuele | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \
| Sviluppo mano del giocatore | Nicola | 5 | 1: 4; 2: \
| Creazione mazzo di carte | Samuele | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \
| Creazione achievment | Pablo | 4 | 1: 2; 2: 1; 3: 1; 4: \
| Scelta di gestione dei colori delle carte | Samuele | 1 | bar: 1 to 2
Progettazione base del gioco | Craezione di uml riguardanti model | Team | 4 | 1: 2; 2: 1; 3: 1; 4: \
| Impostare risorse grafiche del gioco | Team | 3 | 1: 3; 2: \
Setup progetto / repository | Creazione progetto con sbt | Samuele | 1 | bar: 1 to 2
| Pianificazione del progetto | Team | 3 | 1: 3; 2: \
| Impostare Github Pages per la relazione | Nicola / Samuele | 2 | 1: 2; 2: \
| Impostare Github Action per runnare i test quando la repo viene pushata | Pablo | 1 | bar: 1 to 2

## Sprint 2
\
Remaining effort at the end of the day ...
| Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| GUI | GUI principale del gioco | Samuele | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
|  | Tutorial | Nicola | 7 | 6: 2; 7: 2
| Bot | Creare logica bot facile | Nicola | 4 | 1: 2; 2: 1; 3: 1
|  | Creare logica bot difficile | Nicola | 6 | 3: 2; 4: 2; 5: 2
| Game | Opzioni | Pablo | 4 | 1: 2; 2: 2; 3: \
|  | Gestione dati di gioco (json) | Pablo | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \

## Sprint 3
\
Remaining effort at the end of the day ...
| Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Gui | Gui cambio colore | Samuele | 3 | 1: 2; 2: 1; 3: \
|  | Menù principale | Samuele | 4 | 6: 2; 7: 1
|  | Gui achievement | Pablo | 6 | bar: 7
|  | Gui opzioni | Pablo | 4 | 1: 2; 2: 2
| Controller | Gui and settings controller | Pablo | 7 | 3: 3; 4: 2
|  | Logica Gioco | Nicola, Samuele | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2

## Sprint 4
\
Remaining effort at the end of the day ...
| Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Gui | Menù principale | Samuele | 3 | 2: 3
|  | Mostrare turni nella Gui | Samuele | 6 | 4: 3; 5: 2; 6: 1
|  | Schermata vittoria / sconfitta | Samuele | 3 | 1: 3
|  | Obbiettivi | Pablo | 3 | 1: 2; 2: 1
|  | Tutorial | Nicola | 8 | 4: 5; 5: 2; 6: 1
| Controller | Handicap bot | Pablo | 2 | 5: 2
|  | Integrazione dei settings nel gioco | Pablo / Samuele | 6 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1
| Relazione | Setup relazione | Pablo / Samuele | 3 | 5: 2; 6: 1